## Sheet1
Nội dung | Bắt đầu | Kết thúc | Thành viên
Vẽ sơ đồ Use case cơ bản, Requierment | 30/06/2023 | 2023-03-07 | Cả nhóm
Use case tổng | 2023-01-07 | 2023-04-07 | Cả nhóm
Use case quản lí nhân viên | 2023-01-07 | 2023-03-07 | Toán, Duy
Use case khách hàng | 2023-02-07 | 2023-03-07 | Tiến Anh, Long
Thiết kế Database | 4/72023 | 2023-06-07 | Cả nhóm
Xử lý Q&A | 2023-10-07 | 2023-12-07 | Hiếu, Khải
Thiết kế mô hình ERD | 15/7/2023 | 19/7/2023 | Cả nhóm
Thiết kế Activity Diagram | 20/7/2023 | 26/7/2023 | Cả nhóm
Tạo dựng các Class Activity | 30/7/2023 | 2023-05-08 | Cả nhóm
Thiết kế màn hình giao diện đăng kí ( bao gồm dki loại tv ) | 2023-12-08 | 2023-12-08 | Long
Thiết kế màn hình giao diện đăng nhập | 2023-12-08 | 2023-12-08 | Hiếu
Thiết kế màn hình giao diện quên mật khẩu | 13/8/2023 | 13/8/2023 | Long
Thiết kế màn hình giao diện đổi mật khẩu | 2023-12-08 | 2023-12-08 | Khải
Thiết kế màn hình giao diện màn hình chính | 13/8/2023 | 14/8/2023 | Toán
Thiết kế màn hình giao diện danh sách yêu thích | 14/8/2023 | 14/8/2023 | Cả nhóm
Thiết kế màn hình giao diện đánh giá | 14/8/2023 | 14/8/2023 | Cả nhóm
Thiết kế màn hình giao diện chi tiết món ăn | 15/8/2023 | 15/8/2023 | Cả nhóm
(RV)Thiết kế màn hình giao diện tạo bài viết | 15/8/2023 | 15/8/2023 | Cả nhóm
(QTV) Thiết kế giao diện màn hình duyệt bài viết | 16/8/2023 | 16/8/2023 | Cả nhóm
(QTV)Thiết kế màn hình giao diện xóa bài viết | 16/8/2023 | 16/8/2023 | Cả nhóm
Làm Document dự án | 2023-10-07 | 17/8/2023 | Cả nhóm
Tổng Kết | Còn một số chức năng của Website yêu cầu nhưng chúng em chưa hoàn thiện đươc.Bài làm vẫn còn sơ sài và còn nhiều chỗ bị sai
Những Vấn đề gặp phải | Trong thời gian làm bài còn nhiều phần chưa hiểu yêu cầu , làm bài không đúng thứ tự, không có sự logic
Bài học rút ra | cần phải lên kế hoạch trước khi thực hiện. Nạp đủ Kiến thức trước khi làm bài