## Sheet1
Nội dung | Bắt đầu | Kết thúc | Thành viên
Vẽ sơ đồ Use case cơ bản, Requierment | 30/06/2023 | 2023-03-07 | Cả nhóm
Use case tổng | 2023-01-07 | 2023-04-07 | Cả nhóm
Use case quản lí nhân viên | 2023-01-07 | 2023-03-07 | Toán, Duy
Use case khách hàng | 2023-02-07 | 2023-03-07 | Tiến Anh, Long
Thiết kế Database | 4/72023 | 2023-06-07 | Cả nhóm
Xử lý Q&A | 2023-10-07 | 2023-12-07 | Hiếu, Khải
Thiết kế mô hình ERD | 15/7/2023 | 19/7/2023 | Cả nhóm
Thiết kế Activity Diagram | 20/7/2023 | 26/7/2023 | Cả nhóm
Tạo dựng các Class Activity | 30/7/2023 | 2023-05-08 | Cả nhóm
Thiết kế màn hình giao diện đăng kí ( bao gồm dki loại tv ) | 2023-12-08 | 2023-12-08 | Long
Thiết kế màn hình giao diện đăng nhập | 2023-12-08 | 2023-12-08 | Hiếu
Thiết kế màn hình giao diện quên mật khẩu | 13/8/2023 | 13/8/2023 | Long
Thiết kế màn hình giao diện đổi mật khẩu | 2023-12-08 | 2023-12-08 | Khải
Thiết kế màn hình giao diện màn hình chính | 13/8/2023 | 14/8/2023 | Toán
Thiết kế màn hình giao diện danh sách yêu thích | 14/8/2023 | 14/8/2023 | Cả nhóm
Thiết kế màn hình giao diện đánh giá | 14/8/2023 | 14/8/2023 | Cả nhóm
Thiết kế màn hình giao diện chi tiết món ăn | 15/8/2023 | 15/8/2023 | Cả nhóm
(RV)Thiết kế màn hình giao diện tạo bài viết | 15/8/2023 | 15/8/2023 | Cả nhóm
(QTV) Thiết kế giao diện màn hình duyệt bài viết | 16/8/2023 | 16/8/2023 | Cả nhóm
(QTV)Thiết kế màn hình giao diện xóa bài viết | 16/8/2023 | 16/8/2023 | Cả nhóm
Làm Document dự án | 2023-10-07 | 17/8/2023 | Cả nhóm